## 一组
一、项目基本情况
项目名称： | AI全感知·智能空间与设备综合调度平台 | 核心模块： | 资源与设备管理、核心调度Agent、语音输入、摄像头感知、AI智能巡检、冲突预警与通知、AI数据洞察、用户权限
核心的技术： | Vue3、FastAPI、LangChain、大模型API、WebSocket、Element Plus、ECharts、小程序 | 核心业务： | 自然语言+语音+图像多约束的空间与设备调度、智能巡检、运营分析
项目经理： |  | 填写日期： | 2026-09-24
行业术语：
二、项目组成员
贾世杰 | 徐川 | 黄嵩 | 申云飞
刘婷婷 | 郑宇豪 | 蔡玉礼 | 杨睿坤
三、工作分解结构
项目名称 | 模块 | 核心功能 | 亮点技术 | 工时（小时） | 总工时 | 开始日期 | 结束日期 | 每日检查时间 | 开发人员 | 功能描述/交付物
移动端(小程序/App) | 语音输入模块 | 手机麦克风录音、语音实时转文字、预约需求文本生成 | 录音API、ASR语音识别、语音流处理 | 4h | 4h | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 18:30 | 郑宇豪 | 实现小程序端录音采集与语音转文本，对接调度Agent
|  | 口语需求格式化、去除口头禅、关键信息提取标注 | LangChain Prompt模板、文本规整 | 3h | 3h | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 18:30 | 郑宇豪 | 实现口语需求到结构化约束的初步清洗
| 摄像头空间感知模块 | 现场拍照识别空间/门牌、房间信息展示、快捷预约入口 | 多模态大模型API、图像理解 | 4h | 4h | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 18:30 | 贾世杰 | 实现拍照识别空间、展示可用时段
|  | 手绘场地布局草图识别、空间布局解读、辅助调度判断 | 多模态理解、图片压缩上传 | 3h | 3h | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 18:30 | 贾世杰 | 实现草图识别与布局解读
| 移动端预约与通知 | 预约创建表单、状态管理、取消流程 | 表单校验、状态机、日期选择 | 3h | 3h | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 18:30 | 蔡玉礼 | 实现移动端预约CRUD与状态流转
|  | 预约确认、日程提醒、冲突通知推送 | WebSocket、订阅消息推送 | 2h | 2h | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 18:30 | 蔡玉礼 | 实现移动端通知接收与日程提醒
|  | 移动端与调度Agent联动、语音/图像入口集成、端内联调 | 小程序框架、模块间通信 | 3h | 3h | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 18:30 | 蔡玉礼 | 实现移动端各模块与Agent整体联调
PC端 | 核心调度Agent | 自然语言需求解析、多约束提取、冲突识别 | LangChain Agent、结构化输出、Prompt工程 | 4h | 4h | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 18:30 | 徐川 | 实现复杂预约需求解析与冲突识别
|  | 资源库存检索、自动权衡优先级、生成主/备选方案 | LangChain工具调用、后端接口对接 | 4h | 4h | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 18:30 | 徐川 | 实现资源检索与主/备选方案生成
|  | 方案确认后自动创建预约、锁定场地与设备 | Agent动作编排、事务落库 | 3h | 3h | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 18:30 | 徐川 | 实现Agent自动创建预约与资源锁定
|  | 思考过程前端可视化（解析→查询→冲突→权衡→落单） | Vue3事件流、步骤流渲染 | 3h | 3h | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 18:30 | 徐川 | 实现Agent思考链路可视化
| 资源与设备管理 | 场地/设备CRUD、库存管理、状态管理 | Element Plus表格、分类管理 | 4h | 4h | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 18:30 | 杨睿坤 | 实现资源管理界面与库存状态维护
| AI智能巡检 | 拍照巡检、AI识别设备状态、生成巡检报告 | 多模态API、图像识别、报告生成 | 4h | 4h | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 18:30 | 杨睿坤 | 实现巡检拍照、设备状态识别与报告生成
|  | 异常设备自动生成维修工单、状态流转 | Agent联动、工作流 | 3h | 3h | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 18:30 | 杨睿坤 | 实现异常检测与维修工单自动生成
| AI冲突预警与智能通知 | 预约冲突监控、资源过度占用识别 | 定时任务、事件监听 | 3h | 3h | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 18:30 | 黄嵩 | 实现预约冲突监控与占用识别
|  | AI生成多语气通知（提醒/延期致歉） | Agent文案生成、多语气模板 | 2h | 2h | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 18:30 | 黄嵩 | 实现AI智能通知文案生成
| AI数据洞察面板 | 场地使用率、设备闲置、资源优化建议分析 | ECharts、Agent分析、数据聚合 | 4h | 4h | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 18:30 | 刘婷婷 | 实现运营洞察仪表盘
|  | 可视化报告生成、运营优化建议 | ECharts、数据聚合、报告导出 | 3h | 3h | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 18:30 | 刘婷婷 | 实现资源利用可视化与优化建议报告
| 用户认证与权限 | 登录认证、角色权限、双Token | JWT、RBAC | 4h | 4h | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 18:30 | 申云飞 | 实现认证与权限控制
| 系统集成与联调 | 前后端联调、Agent与业务接口贯通、语音/图像入口端到端、整体演示验证 | 端到端链路、部署、演示脚本 | 4h | 4h | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 18:30 | 申云飞 | 完成平台整体联调与现场演示准备